中通客车股份有限公司装配车间起重机采购及安装项目

招标文件

（招标编号：23220007-20250826-898 ）

项目名称：中通客车股份有限公司装配车间起重机采购及安装项目

采购单位：中通客车股份有限公司

日    期:2025年9月1日

标书编制：中通客车工艺研究院

目录

第一章　投　标　须　知	3

投　标　须　知　表	3

一、总   则	4

二、 招标文件	5

三、 投标报价及付款方式	5

四、 投标文件的编制	5

五、投标文件的递交	6

六、评标	6

七、授予合同	8

第二章 合同文件格式及技术要求	8

第三章  投标文件投标函部分格式	8

一、法定代表人身份证明书	8

二、授权委托书	9

三、投  标  函	9

四、投标单位概况表	10

第四章  投标文件商务部分格式	11

一、投标报价说明	12

二、投标报价一览表	12

第五章  优势描述部分	13

第一章　投　标　须　知

投　标　须　知　表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中通客车股份有限公司装配车间起重机采购及安装项目 |
| 2 | 采购单位 | 中通客车股份有限公司 |
| 3 | 招 标 人 | 中通客车股份有限公司 |
| 4 | 资格审查 | 开标前5天提交资质标，资质审核通过后具备技术标和商务标投标资格 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 施工周期 | 道轨、滑线、车轮在双方签订合同后接到招标方发货通知后3个日历日到货，起重机在合同签订满35个日历日接到招标方发货通知后7日内到货；各分项到货后 7 日内分别安装调试完成。 |
| 7 | 投标有效期 | 90天（日历天） |
| 8 | 付款方式 | 1、签订合同乙方提供方案经甲方审核合格后，一月内甲方向乙方预付30%； 2、乙方运送至甲方并经双方现场验收合格后，乙方开具合同总额60%增值税专用发票（税率13%）后一月内甲方向乙方支付合同总额30%的货款； 3、乙方安装调试设备完毕达到可使用状态，出具调试合格报告，乙方开具剩余价款的增值税专用发票（税率13%），甲方试运行3个月后验收合格，出具验收合格报告书，次月甲方向乙方支付合同金额的30%；4、余款作为质保金，在质保期满并且设备不存在质量问题出具质保期满验收报告，次月支付。5、付款接受商业承兑汇票。 |
| 8 | 资质要求 | - 投标企业须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格；营业执照包含本次招标项目相应的经营范围，营业执照经年审合格且在有效期内； 2.投标企业需要提供以下资料： 2.1经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章； 2.2企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银 行信用代码证+征信报告）； 2.3年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图， 需加盖公章）； 2.4企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章） 3.投标企业应同时具备以下资质： 3.1投标经销代理商注册资金不低于300万元，投标起重机产品的生产制造企业注册资金不低于30000万元； 3.2投标起重机产品的制造企业具备质量、环境、职业健康管理体系认证； 3.3投标起重机产品的制造企业需要具备省级及以上企业技术中心； 3.4近三年在国内应具有每年累计200万元及以上欧式起重机销售及安装的实际业绩，并有相应的证明文件及用户反馈意见； 4.投标企业具有健全的质量保证和完善的售后服务体系，并有良好的技术储备和较强的售后服务能力； 5.法律、行政法规规定的其他条件； 6.在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息； 7.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录； 8.没有被集团公司列入黑名单； 9.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非中通员工及其亲属； 10.不接受联合体投标 |
| 9 | 时间地点 | 招标时间：2025年9月15日上午9点00分 时间 地点 会议内容 上午 9时00分 办公楼102会议室 投标单位现场投递标书 9时10分 办公楼102会议室 评委审阅标书 9时40分 办公楼102会议室 技术标询标答疑 下午 14时00分 办公楼102会议室 商务标询标答疑 16时00分 办公楼102会议室 评标、定标 具体时间节点安排根据现场招标进度进行调整。 |
| 10 | 联系方式 | （1）项目咨询 招标咨询：臧立岳 电话：18863597326 传真：0635-8322557 电子邮箱：ztkczhaotoubiao@zhongtong.com 技术咨询：刘国斌 电话：0635-8322009 18606351357 公司官网：http：//www.zhongtong.com （2）招标监督 纪 委：李海涛 电话：0635-8327600 邮箱：ztkcjw@126.com |
| 12 | 合同签订 | 中标单位要于中标7日内与我公司签订相关合同及协议。 |
| 13 | 投标报价一览表 | 严禁更改报价表格式，并且需要完整填写所要求的内容，内容填写不完整视为不合格可视为无效投标。 |
| 14 | 账号 | 开户名称：中通客车股份有限公司 开户行：聊城市工行振兴路支行 帐 号：1611002309022106210 税 号：91370000163080447D 友情提示： （1）银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。 （2）保证金是投标文件的组成部分，未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），其投标文件将被视为无效文件。 |
| 15 | 投标保证金 | 保证金1万元 注：保证金交纳截至日期为2025年9月12日下午18:00（以资金到账时间为准） |
| 16 | 投标文件数量 | 资质、技术、商务投标文件分开装订密封，正本标书文件1份，副本标书文件5份，资质及技术文件中不得涉及报价信息。 |
| 17 | 其它说明 | 1、中标单位中标后依据澄清函及招标文件与公司签订技术协议及合同； 2、中标单位投标保证转为合同履约保证金，项目验收合格无息退回； 3、报名成功的投标单位在中通供应商信息化管理平台（https://srm.zhongtong.com/）自行下载标书文件，所有投标人需与招标人报名对接；； 4.投标授权代表必须属于投标单位员工，投标时提供半年养老保险缴纳记录； 5、投标单位承诺本次投标不存在挂靠。 |

一、总   则

1、 项目说明：

1.1  投标依据：招标文件、及中通客车提出的其它要求。

1.2  投标人应按招标文件要求的时间投递标书并参与招标活动。

2、 投标人资质与合格条件的要求：

2.1  投标人资质见投标须知表及技术要求相关。

2.2  投标人必须具有独立法人资格和相应资质，见投标须知表。

2.3  具有被授予合同的资格，投标人应提供符合招标人要求的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力；标书中应包含以下资料：

2.3.1营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效；

2.3.2经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的 财务审计报告，并加盖公章；

2.3.3企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

2.3.4年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

2.3.5企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2.4评标委员会仅根据各投标单位现场提供的资料确认其资格,不接受任何其他形式的补充说明,各投标单位为自行提供的资料负完全责任。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、 招标文件

4、招标文件的组成

4.1 本项目的招标文件包括下列文件：

第一章  投标须知

第二章  合同文件格式及条款

第三章  投标文件投标函部分格式

第四章  投标文件商务部分格式

第五章  优势描述

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同文件格式及条款，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效投标文件。

5、招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，请于投标前提出，招标方将予以解答。

三、 投标报价及付款方式

6、投标报价及付款方式

6.1投标报价按照报价明细表要求进行报价，严禁更改报价顺序。

6.2付款方式：详见投标须知表

四、 投标文件的编制

7、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间凡与投标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用简体中文。

8、投标文件的组成

8.1投标文件由资质文件、商务报价、技术方案三部分组成。

8.2资质文件主要包括下列内容：

8.2.1投标单位概况表（详见第三章要求）

8.2.2法定代表人身份证明书（详见第三章要求）

8.2.3授权委托书（详见第三章要求）

8.2.4营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效

8.3商务报价主要包括下列内容

8.3.1投标单位报价说明（详见第四章要求）

8.3.2投标报价明细表（详见第四章要求）

8.3.3投标单位概况表（详见第四章要求）

8.4技术方案

8.4.1依据要求制定详细的技术方案

9、投标有效期

投标文件在须知表规定的投标截止日期内有效。

10、保证金

10.1 投标人应提供不少于投标须知表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的组成部分。

10.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为投标人不响应招标而拒绝。

10.3 未中标单位投标保证金28日无息退还。

五、投标文件的递交

11、投标文件的提交

11.1  投标人按本投标须知表的规定，编制一份投标文件“正本”和投标须知表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本不一致之处，以正本为准。

11.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

11.3  全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

六、评标

12、评标

12.1  评标过程及内容的保密：

12.1.1 标书投递后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、报价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

12.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标领导小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

12.2 评标的基本标准和方法

12.2.1 采用综合评标法。

12.2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求的，可以否决所有投标，招标人将重新招标。

12.2.3进入商务标进行多轮次报价。

12.3在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

12.3.1投标单位不符合招标要求的；

12.3.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

12.3.3符合要求的投标单位不足三家时，招标单位有权取消招标活动，招标人将重新招标。

12.4定标原则

技术标评审环节，专家组根据评标办法对技术标进行评分，专家组需统一入围乙方技术标准、明确重要技术配置、同水平品牌（不得指定），并推荐技术得分前三名的投标人入围商务标，技术入围投标人不足三家时，则按废标处理，招标人有权重新组织招标。通过技术标评审的投标单位进入商务标评审，技术标评分不带入商务标。

商务标采用最低价中标原则。

12.5技术标评分准则（100分）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案部分（50分） | 1.满足标书基本技术要求得20分； |
|  |  | 2.产品关键配置不满足标书要求的，每项扣4分，累计不超过12分；产品关键配置优于标书要求的每项得2分，累计不超过6分； |
|  |  | 3.提出优化设计，并经招标小组论证为可行并采纳的，每项加2分，累计不超过6分； |
|  |  | 4.采用列入《国家高能耗产品淘汰目录》部件的每项扣1分，累计不超过4分； |
|  |  | 5.设备制作安装考虑到便于故障诊断及维修便利性的每项得2分，累计不超过6分； |
|  |  | 6.同品种产品获知名企业用户表彰并提供证明的每项加2分，累计不超过4分； |
|  |  | 7.提供设备系统原理图、三维模拟动作且有助于评委了解系统关键参数的每项加2分，累计不超过4分 |
| 2 | 产品质量及保证措施（5分） | 提供的产品质量、性能稳定可靠，且有完善的生产保证措施及质量保证体系，视情况优得5分，良得3分，一般得1分。 |
| 3 | 企业综合实力（15分） | 1.注册资金位于前30%的得4分，位于前30-60%的2分，其余不得分 |
|  |  | 2.提供质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书并在有效期内的，每项得1分，累计不超过3分 |
|  |  | 3.具备该产品关键技术专利的每一项得1分，累计不超过2分 |
|  |  | 4.提供近三年财务审计报告或财务报表，资产负债率55%及以下的得2分，资产负债率55%-60%的得1分，高于60%的得0分；三年平均营业收入列参标企业第一名得3分，第二名得2分，第三名1分 |
| 4 | 供货周期（6分） | 有详细可行的行动计划能保证项目进度，成立专项小组且职责明确，全流程项目人员经验丰富，有风险管理措施；加工、制作方案合理、完善、切实可行，安全、工期合理可行能确保安全，视情况优得6分，良得4分，一般得2分。 |
| 5 | 业绩（12分） | 近三年每承担一个合同金额不低于100万元欧式起重机采购项目类似的业绩得3分，最高12分。 |
| 6 | 项目实施计划（8分） | 具有良好的项目管理体系，针对项目本身的特点制定详细切实可行的实施计划。根据项目实施计划，从优到劣进行综合评审排序，视情况优得8分，良得4-7分，一般得0-3分。 |
| 7 | 质保期及售后服务（4分） | 优于招标文件中质保期（12个月），每延长一年得1分，累计不超过2分 ； |
|  |  | 保修期外维修承诺仅收取材料成本的得2分；承诺收取材料成本和差旅费的得1分；承诺收取材料成本、差旅费、工时费的不得分。 |
| 投标人技术标的最终得分为所有评委打分的算术平均值，小数点后按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

13、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评委可以根据实际情况要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的答复，应以书面形式进行。

14、 错误的修正

14.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

14.1.1如果大写金额与小写金额不符，则以大写金额为准；

14.1.2当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以标出的单价乘以数量为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

14.2按上述修改错误的方法，调整投标书的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

15、投标文件的评价与比较

15.1 通过对投标人的投标报价、供货周期、质量标准、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。招标人不保证价格最低者中标。

七、授予合同

16、中标

中标结果现场宣布的不再另行通知，其它情况则以邮件或电话的形式通知投标单位招标结果。

17、合同协议书的签署

中标单位应于宣布中标之日起7日内与我公司签订相关的协议及合同，如因为中标方不能按要求及时签订相关协议及合同的没收其投标保证金。

第二章 合同文件格式及技术要求

详见合同文本和技术要求附件

第三章  投标文件投标函部分格式

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                 日

经营期限：

姓    名：                   身份证号码：

性    别：            年    龄：             职   务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月        日

二、授权委托书

本授权委托书声明：

我                 系                      的法定代表人，现授权委托

的             参加贵单位的       项目招投标活动。

该委托书从投标时起至合同生效时止，该同志代表我单位全权处理本次投

标活动中与贵单位的联系，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法人授权代理人身份证复印件

代理人：（签字）  性别：      年龄：      身份证号码：        职务：

投标单位：        （盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：               年               月

三、投  标  函

致：

l、根据已收到贵方的招标编号为                  的                      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，我方愿以 （币种、金额、单位）  、  （小写） 的投标报价并按招标文件的条件要求响应招标文件，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部投标文件，包括答疑、修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的时间周期         日历天内完成并按时按要求标的物至贵方。

4、我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分.

6、我方将与本投标函一起，提交（币种、金额、单位）  的投标保证金作为投标担保。

投 标 人：                                       （盖 章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：              电话：             传真：

日期：                年                月                日

四、投标单位概况表

| 企业注册名称 |  |  | 企业注册 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 部 门 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |  |
| 企业性质 |  | 企业法定 代表人 |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 电 话 |  | 开户银行 及帐号 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总 数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 |  |  |
| 单位概况： 单 位：（盖章） 法定代表人：（签字、盖章） |  |  |  |  |  |  |

第四章  投标文件商务部分格式

一、投标报价说明

1、本报价依据本投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本明细报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

3、本报价的币种为 人民币 。

4、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

5、投标报价应包含所有税金（13%）。

6、质保期至少1年。

7、施工周期要求合同签订后45个日历日安装调试完成（道轨、滑线、车轮更换在接到招标刚通知后3个日历日到货，接到通知后10个日历日更换完毕）。

二、投标报价一览表

投标人名称：______________                                 招标编号:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （元，含13%增值税） | 合计 （元，含13%增值税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10T+10T双联单梁桥式欧式起重机采购及安装 | 1套 |  |  |  | 两吊钩距离6米 |
| 2 | 10T单梁桥式欧式起重机采购及安装 | 2套 |  |  |  |  |
| 3 | 原有320A单级滑线拆除 | 4*280米 |  |  |  |  |
| 4 | 原有24kg轻轨道轨拆除 | 560米 |  |  |  |  |
| 5 | 原5吨起重机320A集电器拆除 | 8套 |  |  |  |  |
| 6 | 原5吨起重机大车车轮拆除 | 8套 |  |  |  |  |
| 7 | 400A单级滑线采购及安装 | 4*280米 |  |  |  |  |
| 8 | 38kg道轨采购及安装 | 560米 |  |  |  |  |
| 9 | 原5吨起重机400A集电器安装 | 8套 |  |  |  |  |
| 10 | 原5吨起重机大车车轮安装 | 8套 |  |  |  |  |
| 合计（元，不含税） |  | （小写）￥ |  |  | （大写） |  |
| 合计（圆，含13%增值税） |  | （小写）￥ |  |  | （大写） |  |
| 付款是否响应招标文件： 如偏离，偏离为： |  |  |  |  |  |  |
| 施工周期： |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务响应时间（小时）： |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金： 企业性质： |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |  |
| 公司负责人：（□总经理□董事长）: 手机： 本项目业务负责人： 职务： 手机： |  |  |  |  |  |  |
| 提供近三年财务审计报告或财务报表：□提供 □未提供 *在相应的选项上打“√” 资产负债率： 三年平均营业收入： |  |  |  |  |  |  |
| 近三年具有代表性同类项目业绩 序号; 用户名称; 产品名称; 供货时间; 联系人; 联系电话; 备注. 1. 2. 3. ……. |
| 其它优惠条件： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：                               法定代表人或授权代表签字：

分项报价

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |

第五章  优势描述部分

投标单位如对招标文件有疑问，请及时联系；必要时要补充提交书面资料。